## Vấn Đề Tồn Đọng
VẤN ĐỀ TỒN ĐỌNG
STT | Nhóm | Nội dung / Vấn đề | Kết quả / Hiện trạng | Người giao việc | Người phụ trách | Deadline | Trạng thái | Ghi chú
1 | Thống kê lỗi tool | Chờ RnD update tiến độ xử lý | - Đối với lỗi mô tả -> Assign KhiemLD và SonDD10 phối hợp update mô tả - Đối với lỗi logic code -> Team RnD lên phương án xử lý -> Tổng hợp và xử lý các lỗi trong tháng này | ác | NhanVT26 | 2026-08-28 | Đang thực hiện | acv
2 | Báo cáo vận hành SC/HT/KH | Thống kê số lượng HT-KH-SC, chia đều cho 4 trưởng ca thực hiện — bắt đầu từ tuần sau ( bố sung thêm nguyên nhân và phương án xử lý những vấn đề SC) | ấccs | âcs | TuNM39/ TamTT53 | 2026-07-16 | Đang thực hiện | âcsc
3 | Clear cảnh báo tồn | Tạo group noti và xin cấp quyền toàn bộ đơn vị | âcsc | ác | Quangtt16 | 2026-08-05 | Đang thực hiện
3 | Năng suất | Rà soát lại thao tác đóng ticket close sai nguyên nhân do kế hoạch | ác | á | NhanVT26 | 2026-08-05 | Đang thực hiện | ấccs
4 | Năng suất | Thao tác chuyển sai ticket, đóng sai nguyên nhân | ácca | ác | ác | 2026-08-05 | Hoàn thành | ác

## Dự án trọng điểm
Dự án trọng điểm : - Chứng chỉ SOC - AI Báo Cáo Hạ Tầng - AI Giám Sát Bảo Trì - AI Bất Thường FPL - Kiểm soát sự cố lớn - ChatBot -Tự Động Hóa HTKT -Nhân Sự T-Shape

## Chứng Chỉ SOC
DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM – CHỨNG CHỈ SOC & HIỆU SUẤT CSOC
WBS | Tên Hạng Mục / Công Việc | Giai đoạn (PMBOK) | Người phụ trách | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời lượng (Ngày) | % Hoàn thành | Trạng thái | Mốc quan trọng | Lí do (nếu fail) | Phương án
1.0 | Giai đoạn Khởi tạo (Initiation) | Initiating | PM | 01/07/2026 | 05/07/2026 | 5 | 100% | Hoàn thành
1.1 | Phê duyệt Project Charter | Initiating | Sponsor | 01/07/2026 | 02/07/2026 | 2 | 100% | Hoàn thành | Milestone
1.2 | Xác định Stakeholders | Initiating | PM | 03/07/2026 | 05/07/2026 | 3 | 100% | Hoàn thành
2.0 | Giai đoạn Lập kế hoạch (Planning) | Planning | PM | 06/07/2026 | 15/07/2026 | 10 | 100% | Hoàn thành
2.1 | Lên kế hoạch Procurement vật tư | Planning | Procurement | 06/07/2026 | 10/07/2026 | 5 | 100% | Hoàn thành
2.2 | Lập Sprint Planning cho Đội Kỹ thuật | Planning | Scrum Master | 11/07/2026 | 15/07/2026 | 5 | 100% | Hoàn thành | Milestone
3.0 | Giai đoạn Thực thi (Executing) | Executing | Team | 16/07/2026 | 15/08/2026 | 30 | 40% | Đang thực hiện | Milestone
3.1 | Kéo cáp quang & Lắp đặt vật lý | Executing | Team Infra | 16/07/2026 | 25/07/2026 | 10 | 80% | Đang thực hiện
3.2 | Triển khai phần mềm (Xem tab Agile) | Executing | Team Tech | 16/07/2026 | 15/08/2026 | 30 | 20% | Đang thực hiện
4.0 | Đóng dự án (Closing) | Closing | PM | 16/08/2026 | 20/08/2026 | 5 | 0% | Chưa bắt đầu | Milestone

## AI Báo Cáo Hạ Tầng
DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM – Ứng dụng AI phân tích & báo cáo hạ tầng trong 5 phút
WBS | Tên Hạng Mục / Công Việc | Giai đoạn (PMBOK) | Người phụ trách | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời lượng (Ngày) | % Hoàn thành | Trạng thái | Mốc quan trọng | Lí do (nếu fail) | Phương án
1.0 | Giai đoạn Khởi tạo (Initiation) | Initiating | PM | 01/07/2026 | 05/07/2026 | 5 | 100% | Hoàn thành
1.1 | Phê duyệt Project Charter | Initiating | Sponsor | 01/07/2026 | 02/07/2026 | 2 | 100% | Hoàn thành | Milestone
1.2 | Xác định Stakeholders | Initiating | PM | 03/07/2026 | 05/07/2026 | 3 | 100% | Hoàn thành
2.0 | Giai đoạn Lập kế hoạch (Planning) | Planning | PM | 06/07/2026 | 15/07/2026 | 10 | 100% | Hoàn thành
2.1 | Lên kế hoạch Procurement vật tư | Planning | Procurement | 06/07/2026 | 10/07/2026 | 5 | 100% | Hoàn thành
2.2 | Lập Sprint Planning cho Đội Kỹ thuật | Planning | Scrum Master | 11/07/2026 | 15/07/2026 | 5 | 100% | Hoàn thành | Milestone
3.0 | Giai đoạn Thực thi (Executing) | Executing | Team | 16/07/2026 | 15/08/2026 | 30 | 40% | Đang thực hiện | Milestone
3.1 | Kéo cáp quang & Lắp đặt vật lý | Executing | Team Infra | 16/07/2026 | 25/07/2026 | 10 | 80% | Đang thực hiện
3.2 | Triển khai phần mềm (Xem tab Agile) | Executing | Team Tech | 16/07/2026 | 15/08/2026 | 30 | 20% | Đang thực hiện
4.0 | Đóng dự án (Closing) | Closing | PM | 16/08/2026 | 20/08/2026 | 5 | 0% | Chưa bắt đầu | Milestone

## AI Giám Sát Bảo Trì
DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM – Ứng dụng AI giám sát & thực hiện kế hoạch bảo trì
WBS | Tên Hạng Mục / Công Việc | Giai đoạn (PMBOK) | Người phụ trách | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời lượng (Ngày) | % Hoàn thành | Trạng thái | Mốc quan trọng | Lí do (nếu fail) | Phương án
1.0 | Giai đoạn Khởi tạo (Initiation) | Initiating | PM | 01/07/2026 | 05/07/2026 | 5 | 100% | Hoàn thành
1.1 | Phê duyệt Project Charter | Initiating | Sponsor | 01/07/2026 | 02/07/2026 | 2 | 100% | Hoàn thành | Milestone
1.2 | Xác định Stakeholders | Initiating | PM | 03/07/2026 | 05/07/2026 | 3 | 100% | Hoàn thành
2.0 | Giai đoạn Lập kế hoạch (Planning) | Planning | PM | 06/07/2026 | 15/07/2026 | 10 | 100% | Hoàn thành
2.1 | Lên kế hoạch Procurement vật tư | Planning | Procurement | 06/07/2026 | 10/07/2026 | 5 | 100% | Hoàn thành
2.2 | Lập Sprint Planning cho Đội Kỹ thuật | Planning | Scrum Master | 11/07/2026 | 15/07/2026 | 5 | 100% | Hoàn thành | Milestone
3.0 | Giai đoạn Thực thi (Executing) | Executing | Team | 16/07/2026 | 15/08/2026 | 30 | 40% | Đang thực hiện | Milestone
3.1 | Kéo cáp quang & Lắp đặt vật lý | Executing | Team Infra | 16/07/2026 | 25/07/2026 | 10 | 80% | Đang thực hiện
3.2 | Triển khai phần mềm (Xem tab Agile) | Executing | Team Tech | 16/07/2026 | 15/08/2026 | 30 | 20% | Đang thực hiện
4.0 | Đóng dự án (Closing) | Closing | PM | 16/08/2026 | 20/08/2026 | 5 | 0% | Chưa bắt đầu | Milestone

## Kiểm soát sự cố lớn
DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM – Kiểm soát sự cố lớn
WBS | Tên Hạng Mục / Công Việc | Giai đoạn (PMBOK) | Người phụ trách | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời lượng (Ngày) | % Hoàn thành | Trạng thái | Mốc quan trọng | Lí do (nếu fail) | Phương án
1.0 | Giai đoạn Khởi tạo (Initiation) | Initiating | PM | 01/07/2026 | 05/07/2026 | 5 | 100% | Hoàn thành
1.1 | Phê duyệt Project Charter | Initiating | Sponsor | 01/07/2026 | 02/07/2026 | 2 | 100% | Hoàn thành | Milestone
1.2 | Xác định Stakeholders | Initiating | PM | 03/07/2026 | 05/07/2026 | 3 | 100% | Hoàn thành
2.0 | Giai đoạn Lập kế hoạch (Planning) | Planning | PM | 06/07/2026 | 15/07/2026 | 10 | 100% | Hoàn thành
2.1 | Lên kế hoạch Procurement vật tư | Planning | Procurement | 06/07/2026 | 10/07/2026 | 5 | 100% | Hoàn thành
2.2 | Lập Sprint Planning cho Đội Kỹ thuật | Planning | Scrum Master | 11/07/2026 | 15/07/2026 | 5 | 100% | Hoàn thành | Milestone
3.0 | Giai đoạn Thực thi (Executing) | Executing | Team | 16/07/2026 | 15/08/2026 | 30 | 40% | Đang thực hiện | Milestone
3.1 | Kéo cáp quang & Lắp đặt vật lý | Executing | Team Infra | 16/07/2026 | 25/07/2026 | 10 | 80% | Đang thực hiện
3.2 | Triển khai phần mềm (Xem tab Agile) | Executing | Team Tech | 16/07/2026 | 15/08/2026 | 30 | 20% | Đang thực hiện
4.0 | Đóng dự án (Closing) | Closing | PM | 16/08/2026 | 20/08/2026 | 5 | 0% | Chưa bắt đầu | Milestone

## Kế hoạch chuyển giao 70% Công v
DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM – Chuyển giao 70% công việc QTHT
WBS | Tên Hạng Mục / Công Việc | Giai đoạn (PMBOK) | Người phụ trách | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời lượng (Ngày) | % Hoàn thành | Trạng thái | Mốc quan trọng | Lí do (nếu fail) | Phương án
1.0 | Giai đoạn Khởi tạo (Initiation) | Initiating | PM | 01/07/2026 | 05/07/2026 | 5 | 100% | Hoàn thành
1.1 | Phê duyệt Project Charter | Initiating | Sponsor | 01/07/2026 | 02/07/2026 | 2 | 100% | Hoàn thành | Milestone
1.2 | Xác định Stakeholders | Initiating | PM | 03/07/2026 | 05/07/2026 | 3 | 100% | Hoàn thành
2.0 | Giai đoạn Lập kế hoạch (Planning) | Planning | PM | 06/07/2026 | 15/07/2026 | 10 | 100% | Hoàn thành
2.1 | Lên kế hoạch Procurement vật tư | Planning | Procurement | 06/07/2026 | 10/07/2026 | 5 | 100% | Hoàn thành
2.2 | Lập Sprint Planning cho Đội Kỹ thuật | Planning | Scrum Master | 11/07/2026 | 15/07/2026 | 5 | 100% | Hoàn thành | Milestone
3.0 | Giai đoạn Thực thi (Executing) | Executing | Team | 16/07/2026 | 15/08/2026 | 30 | 40% | Đang thực hiện | Milestone
3.1 | Kéo cáp quang & Lắp đặt vật lý | Executing | Team Infra | 16/07/2026 | 25/07/2026 | 10 | 80% | Đang thực hiện
3.2 | Triển khai phần mềm (Xem tab Agile) | Executing | Team Tech | 16/07/2026 | 15/08/2026 | 30 | 20% | Đang thực hiện
4.0 | Đóng dự án (Closing) | Closing | PM | 16/08/2026 | 20/08/2026 | 5 | 0% | Chưa bắt đầu | Milestone

## Thống kê Ảnh hưởng thiết bị
DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM – Thống kê Ảnh hưởng thiết bị
WBS | Tên Hạng Mục / Công Việc | Giai đoạn (PMBOK) | Người phụ trách | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời lượng (Ngày) | % Hoàn thành | Trạng thái | Mốc quan trọng | Lí do (nếu fail) | Phương án
1.0 | Giai đoạn Khởi tạo (Initiation) | Initiating | PM | 01/07/2026 | 05/07/2026 | 5 | 100% | Hoàn thành
1.1 | Phê duyệt Project Charter | Initiating | Sponsor | 01/07/2026 | 02/07/2026 | 2 | 100% | Hoàn thành | Milestone
1.2 | Xác định Stakeholders | Initiating | PM | 03/07/2026 | 05/07/2026 | 3 | 100% | Hoàn thành
2.0 | Giai đoạn Lập kế hoạch (Planning) | Planning | PM | 06/07/2026 | 15/07/2026 | 10 | 100% | Hoàn thành
2.1 | Lên kế hoạch Procurement vật tư | Planning | Procurement | 06/07/2026 | 10/07/2026 | 5 | 100% | Hoàn thành
2.2 | Lập Sprint Planning cho Đội Kỹ thuật | Planning | Scrum Master | 11/07/2026 | 15/07/2026 | 5 | 100% | Hoàn thành | Milestone
3.0 | Giai đoạn Thực thi (Executing) | Executing | Team | 16/07/2026 | 15/08/2026 | 30 | 40% | Đang thực hiện | Milestone
3.1 | Kéo cáp quang & Lắp đặt vật lý | Executing | Team Infra | 16/07/2026 | 25/07/2026 | 10 | 80% | Đang thực hiện
3.2 | Triển khai phần mềm (Xem tab Agile) | Executing | Team Tech | 16/07/2026 | 15/08/2026 | 30 | 20% | Đang thực hiện
4.0 | Đóng dự án (Closing) | Closing | PM | 16/08/2026 | 20/08/2026 | 5 | 0% | Chưa bắt đầu | Milestone

## Phát hiện bất thường từ ticket (hidden)
DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM – Phát hiện bất thường từ ticket FLI/FPL
STT | Mục tiêu | Tiến độ tổng thể | Những việc đã hoàn thành | Kế hoạch tiếp theo | Vấn đề / rủi ro đang gặp
1 | Phát hiện bất thường khi có mô tả peak tại 1 thời điêm |  |  | Hoàn thành đánh giá ảnh hưởng theo các thiết bị hiện hữu

## ChatBot
DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM – Chat Bot
WBS | Tên Hạng Mục / Công Việc | Giai đoạn (PMBOK) | Người phụ trách | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời lượng (Ngày) | % Hoàn thành | Trạng thái | Mốc quan trọng | Lí do (nếu fail) | Phương án
1.0 | Giai đoạn Khởi tạo (Initiation) | Initiating | PM | 01/07/2026 | 05/07/2026 | 5 | 100% | Hoàn thành
1.1 | Phê duyệt Project Charter | Initiating | Sponsor | 01/07/2026 | 02/07/2026 | 2 | 100% | Hoàn thành | Milestone
1.2 | Xác định Stakeholders | Initiating | PM | 03/07/2026 | 05/07/2026 | 3 | 100% | Hoàn thành
2.0 | Giai đoạn Lập kế hoạch (Planning) | Planning | PM | 06/07/2026 | 15/07/2026 | 10 | 100% | Hoàn thành
2.1 | Lên kế hoạch Procurement vật tư | Planning | Procurement | 06/07/2026 | 10/07/2026 | 5 | 100% | Hoàn thành
2.2 | Lập Sprint Planning cho Đội Kỹ thuật | Planning | Scrum Master | 11/07/2026 | 15/07/2026 | 5 | 100% | Hoàn thành | Milestone
3.0 | Giai đoạn Thực thi (Executing) | Executing | Team | 16/07/2026 | 15/08/2026 | 30 | 40% | Đang thực hiện | Milestone
3.1 | Kéo cáp quang & Lắp đặt vật lý | Executing | Team Infra | 16/07/2026 | 25/07/2026 | 10 | 80% | Đang thực hiện
3.2 | Triển khai phần mềm (Xem tab Agile) | Executing | Team Tech | 16/07/2026 | 15/08/2026 | 30 | 20% | Đang thực hiện
4.0 | Đóng dự án (Closing) | Closing | PM | 16/08/2026 | 20/08/2026 | 5 | 0% | Chưa bắt đầu | Milestone

## Tự Động Hóa HTKT
DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM – Tự động hóa 80% HTKT
WBS | Tên Hạng Mục / Công Việc | Giai đoạn (PMBOK) | Người phụ trách | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời lượng (Ngày) | % Hoàn thành | Trạng thái | Mốc quan trọng | Lí do (nếu fail) | Phương án
1.0 | Giai đoạn Khởi tạo (Initiation) | Initiating | PM | 01/07/2026 | 05/07/2026 | 5 | 100% | Hoàn thành
1.1 | Phê duyệt Project Charter | Initiating | Sponsor | 01/07/2026 | 02/07/2026 | 2 | 100% | Hoàn thành | Milestone
1.2 | Xác định Stakeholders | Initiating | PM | 03/07/2026 | 05/07/2026 | 3 | 100% | Hoàn thành
2.0 | Giai đoạn Lập kế hoạch (Planning) | Planning | PM | 06/07/2026 | 15/07/2026 | 10 | 100% | Hoàn thành
2.1 | Lên kế hoạch Procurement vật tư | Planning | Procurement | 06/07/2026 | 10/07/2026 | 5 | 100% | Hoàn thành
2.2 | Lập Sprint Planning cho Đội Kỹ thuật | Planning | Scrum Master | 11/07/2026 | 15/07/2026 | 5 | 100% | Hoàn thành | Milestone
3.0 | Giai đoạn Thực thi (Executing) | Executing | Team | 16/07/2026 | 15/08/2026 | 30 | 40% | Đang thực hiện | Milestone
3.1 | Kéo cáp quang & Lắp đặt vật lý | Executing | Team Infra | 16/07/2026 | 25/07/2026 | 10 | 80% | Đang thực hiện
3.2 | Triển khai phần mềm (Xem tab Agile) | Executing | Team Tech | 16/07/2026 | 15/08/2026 | 30 | 20% | Đang thực hiện
4.0 | Đóng dự án (Closing) | Closing | PM | 16/08/2026 | 20/08/2026 | 5 | 0% | Chưa bắt đầu | Milestone

## Nhân Sự Genpi
DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM – 80% Nhân sự quy hoạch T-Shape đạt yêu cầu năng lực
WBS | Tên Hạng Mục / Công Việc | Giai đoạn (PMBOK) | Người phụ trách | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời lượng (Ngày) | % Hoàn thành | Trạng thái | Mốc quan trọng | Lí do (nếu fail) | Phương án
1.0 | Giai đoạn Khởi tạo (Initiation) | Initiating | PM | 01/07/2026 | 05/07/2026 | 5 | 100% | Hoàn thành
1.1 | Phê duyệt Project Charter | Initiating | Sponsor | 01/07/2026 | 02/07/2026 | 2 | 100% | Hoàn thành | Milestone
1.2 | Xác định Stakeholders | Initiating | PM | 03/07/2026 | 05/07/2026 | 3 | 100% | Hoàn thành
2.0 | Giai đoạn Lập kế hoạch (Planning) | Planning | PM | 06/07/2026 | 15/07/2026 | 10 | 100% | Hoàn thành
2.1 | Lên kế hoạch Procurement vật tư | Planning | Procurement | 06/07/2026 | 10/07/2026 | 5 | 100% | Hoàn thành
2.2 | Lập Sprint Planning cho Đội Kỹ thuật | Planning | Scrum Master | 11/07/2026 | 15/07/2026 | 5 | 100% | Hoàn thành | Milestone
3.0 | Giai đoạn Thực thi (Executing) | Executing | Team | 16/07/2026 | 15/08/2026 | 30 | 40% | Đang thực hiện | Milestone
3.1 | Kéo cáp quang & Lắp đặt vật lý | Executing | Team Infra | 16/07/2026 | 25/07/2026 | 10 | 80% | Đang thực hiện
3.2 | Triển khai phần mềm (Xem tab Agile) | Executing | Team Tech | 16/07/2026 | 15/08/2026 | 30 | 20% | Đang thực hiện
4.0 | Đóng dự án (Closing) | Closing | PM | 16/08/2026 | 20/08/2026 | 5 | 0% | Chưa bắt đầu | Milestone

## Dự án thông thường
Dự án thông thường : - HPCN - FMON -Noti autocall -Noti SC Cảnh Báo

## HPCN
DỰ ÁN THÔNG THƯỜNG – Happy Connect
WBS | Tên Hạng Mục / Công Việc | Giai đoạn (PMBOK) | Người phụ trách | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời lượng (Ngày) | % Hoàn thành | Trạng thái | Mốc quan trọng | Lí do (nếu fail) | Phương án
1.0 | Giai đoạn Khởi tạo (Initiation) | Initiating | PM | 01/07/2026 | 05/07/2026 | 5 | 100% | Hoàn thành
1.1 | Phê duyệt Project Charter | Initiating | Sponsor | 01/07/2026 | 02/07/2026 | 2 | 100% | Hoàn thành | Milestone
1.2 | Xác định Stakeholders | Initiating | PM | 03/07/2026 | 05/07/2026 | 3 | 100% | Hoàn thành
2.0 | Giai đoạn Lập kế hoạch (Planning) | Planning | PM | 06/07/2026 | 15/07/2026 | 10 | 100% | Hoàn thành
2.1 | Lên kế hoạch Procurement vật tư | Planning | Procurement | 06/07/2026 | 10/07/2026 | 5 | 100% | Hoàn thành
2.2 | Lập Sprint Planning cho Đội Kỹ thuật | Planning | Scrum Master | 11/07/2026 | 15/07/2026 | 5 | 100% | Hoàn thành | Milestone
3.0 | Giai đoạn Thực thi (Executing) | Executing | Team | 16/07/2026 | 15/08/2026 | 30 | 40% | Đang thực hiện | Milestone
3.1 | Kéo cáp quang & Lắp đặt vật lý | Executing | Team Infra | 16/07/2026 | 25/07/2026 | 10 | 80% | Đang thực hiện
3.2 | Triển khai phần mềm (Xem tab Agile) | Executing | Team Tech | 16/07/2026 | 15/08/2026 | 30 | 20% | Đang thực hiện
4.0 | Đóng dự án (Closing) | Closing | PM | 16/08/2026 | 20/08/2026 | 5 | 0% | Chưa bắt đầu | Milestone

## FMON
DỰ ÁN THÔNG THƯỜNG – FMON
WBS | Tên Hạng Mục / Công Việc | Giai đoạn (PMBOK) | Người phụ trách | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời lượng (Ngày) | % Hoàn thành | Trạng thái | Mốc quan trọng | Lí do (nếu fail) | Phương án
1.0 | Giai đoạn Khởi tạo (Initiation) | Initiating | PM | 01/07/2026 | 05/07/2026 | 5 | 100% | Hoàn thành
1.1 | Phê duyệt Project Charter | Initiating | Sponsor | 01/07/2026 | 02/07/2026 | 2 | 100% | Hoàn thành | Milestone
1.2 | Xác định Stakeholders | Initiating | PM | 03/07/2026 | 05/07/2026 | 3 | 100% | Hoàn thành
2.0 | Giai đoạn Lập kế hoạch (Planning) | Planning | PM | 06/07/2026 | 15/07/2026 | 10 | 100% | Hoàn thành
2.1 | Lên kế hoạch Procurement vật tư | Planning | Procurement | 06/07/2026 | 10/07/2026 | 5 | 100% | Hoàn thành
2.2 | Lập Sprint Planning cho Đội Kỹ thuật | Planning | Scrum Master | 11/07/2026 | 15/07/2026 | 5 | 100% | Hoàn thành | Milestone
3.0 | Giai đoạn Thực thi (Executing) | Executing | Team | 16/07/2026 | 15/08/2026 | 30 | 40% | Đang thực hiện | Milestone
3.1 | Kéo cáp quang & Lắp đặt vật lý | Executing | Team Infra | 16/07/2026 | 25/07/2026 | 10 | 80% | Đang thực hiện
3.2 | Triển khai phần mềm (Xem tab Agile) | Executing | Team Tech | 16/07/2026 | 15/08/2026 | 30 | 20% | Đang thực hiện
4.0 | Đóng dự án (Closing) | Closing | PM | 16/08/2026 | 20/08/2026 | 5 | 0% | Chưa bắt đầu | Milestone

## Noti autocall
DỰ ÁN THÔNG THƯỜNG – NOTI AUTOCALL
WBS | Tên Hạng Mục / Công Việc | Giai đoạn (PMBOK) | Người phụ trách | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời lượng (Ngày) | % Hoàn thành | Trạng thái | Mốc quan trọng | Lí do (nếu fail) | Phương án
1.0 | Giai đoạn Khởi tạo (Initiation) | Initiating | PM | 01/07/2026 | 05/07/2026 | 5 | 100% | Hoàn thành
1.1 | Phê duyệt Project Charter | Initiating | Sponsor | 01/07/2026 | 02/07/2026 | 2 | 100% | Hoàn thành | Milestone
1.2 | Xác định Stakeholders | Initiating | PM | 03/07/2026 | 05/07/2026 | 3 | 100% | Hoàn thành
2.0 | Giai đoạn Lập kế hoạch (Planning) | Planning | PM | 06/07/2026 | 15/07/2026 | 10 | 100% | Hoàn thành
2.1 | Lên kế hoạch Procurement vật tư | Planning | Procurement | 06/07/2026 | 10/07/2026 | 5 | 100% | Hoàn thành
2.2 | Lập Sprint Planning cho Đội Kỹ thuật | Planning | Scrum Master | 11/07/2026 | 15/07/2026 | 5 | 100% | Hoàn thành | Milestone
3.0 | Giai đoạn Thực thi (Executing) | Executing | Team | 16/07/2026 | 15/08/2026 | 30 | 40% | Đang thực hiện | Milestone
3.1 | Kéo cáp quang & Lắp đặt vật lý | Executing | Team Infra | 16/07/2026 | 25/07/2026 | 10 | 80% | Đang thực hiện
3.2 | Triển khai phần mềm (Xem tab Agile) | Executing | Team Tech | 16/07/2026 | 15/08/2026 | 30 | 20% | Đang thực hiện
4.0 | Đóng dự án (Closing) | Closing | PM | 16/08/2026 | 20/08/2026 | 5 | 0% | Chưa bắt đầu | Milestone

## Noti SC Cảnh Báo
DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM – Noti SCL, Cảnh báo nghiêm trọng
STT | Mục tiêu | Tiến độ tổng thể | Những việc đã hoàn thành | Kế hoạch tiếp theo | Vấn đề / rủi ro đang gặp
1 | Triển khai và đưa vào sử dụng noti SC | 90% | Hoàn thành add 50% danh mục SC Request RnD build service check trên BPMN để sử dungj check back cảnh báo 1 lần | Đợi RnD build xong tính năng check cảnh báo 1 lần sẽ build nốt các kịch bản |  | -> Đánh giá hiệu quả : Notibot chat

## EMv3
DỰ ÁN THÔNG THƯỜNG – EMv3
STT | Mục tiêu | Tiến độ tổng thể | Những việc đã hoàn thành | Kế hoạch tiếp theo | Vấn đề / rủi ro đang gặp
1 | Hoàn thành dardboard monitor EMv3 Tối ưu tính năng đã triển khai Tích hợp API mới của ISC | 90% | Hoàn thành Test các tính năng triển khai trong tháng | Release dự án và chuyển sang công tác vận hành tool

## Vận hành
Vận hành -Lỗi Công Cụ ( Tùy biến lại cho hợp nội dung ) - Sự Cố Lớn ( Tùy biến lại cho hợp nội dung ) - SC/KH/HT - Vận Hành SLA ( Tùy biến lại cho hợp nội dung ) - Clear Cảnh Báo Tồn ( import ảnh lên ) - Ticket Escalate ( Tùy biến lại cho hợp nội dung ) - Năng suất ( import ảnh lên )

## Lỗi Công Cụ
VẬN HÀNH – Lỗi công cụ trong tuần
STT | Lỗi công cụ | Trình trạng xử lý | Trạng thái
1 | Lỗi EM không tạo auto ticket | Nguyên nhân: Do lỗi network nên job gom nhóm không kết nối được tới kafka để gom nhóm PAXL: Request cơ chế retry kết nối + alarm khi lỗi net | Chưa hoàn thành
2 | Ticket switch K quốc tế gọi cho BGĐ INF | Nguyên nhân: Do INF không add lịch trực cho vùng miền Quốc tế PAXL: Sau khi trao đổi với INF, thực hiện thay đổi 2 việc: + Chuyển tất cả ticket của thiết bị thuộc POP K cho FTI-SD + INF add thêm lịch trực vùng miền Quốc tế | Hoàn thành
3 | Lỗi thiếu node giám sát tuyến trục | Nguyên Nhân: node chưa có log đồng bộ sang hệ thống license. Khả năng trong giai đoạn chuyển đổi luồng sync từ FSD sang HTGS bị miss log sync đồng bộ ạ. PAXL: Phối hợp với NOC add lại thiết bị và service | Hoàn thành

## SC-KH-HT
VẬN HÀNH – HIỆN TRẠNG SC/HT/KH
STT | Tuần | Ticket SC | Đã xác định NN | Đã có PA xử lý | Ticket HT
1 | 1 Tháng 7 | 1. Ticket SC (05/08 – 12/08/2026) Trong thời gian từ 05/08 đến 12/08/2026, hệ thống ghi nhận 904 Ticket SC, tăng 38 ticket (+4%) so với tuần trước (866 SC). Tập trung chủ yếu ở các nhóm sự cố sau: Sắp hết pool cấp phát: 202 SC Thiết bị port down: 180 SC Treo control plane: 105 SC Sub out bất thường (>10%): 97 SC Mac Abnormal: 84 SC Mất bước sóng: 50 SC Nguyên nhân nổi bật gồm lỗi do phía đối tác đầu xa: 154 SC, cấu hình cấp pool chậm: 132 SC và lỗi treo control plane: 99 SC. → SC có xu hướng phát sinh cao vào các khung giờ 03:00–06:00 và 17:00–20:00, trong đó cao điểm ghi nhận khoảng 60–61 SC/giờ. Các TC cần tăng cường giám sát và chủ động phân bổ nhân sự trong các khung giờ có mật độ SC cao nhằm đảm bảo thời gian xử lý và SLA. 2. Ticket Kế hoạch (KH) (05/08 – 12/08/2026) Trong tuần phát sinh 40 Ticket KH, tăng 7 ticket (+21,2%) so với tuần trước (33 KH), bao gồm: 29 Ticket KH Core IP, tăng 7 ticket so với tuần trước (22 → 29). 11 Ticket KH Access, không thay đổi so với tuần trước. Trung bình phát sinh khoảng 5,7 Ticket KH/ngày. Nhận định: Số lượng KH tăng trong tuần và tập trung chủ yếu ở nhóm Core IP, chiếm 72,5% tổng KH; Access chiếm 27,5%. https://gemini.google.com/share/c7a2002f36b2?skid=f6ae98e6-404a-4478-a4e8-e3085ed93c81 | aaaaa | aaaa | aaaaa

## Giải trình SLA
Mã HT | Tiêu đề | Nhân sự | Nguyên nhân
HT15042600909 | [ESC-QLTKVH][SGLD55956]_Thay đổi mode port kênh NCB | TrieuHQ5 | Không có tool
HT07042600709 | [ESC-KTHT][HNLD56705]_Cấu hình KHG STATIC | ThuyVT69 | Tool fail
HT10042600478 [ESC-QLTKVH] [HNLL35708]_Thay đổi cấu hình theo yêu cầu |  | VinhSNH | Không có tool
HT10042600304[ESC-QLTKVH] [HNLL35708]_Thay đổi cấu hình theo yêu cầu |  | VinhSNH | Không có tool
HT03042600725_[ESC-QLTKVH][SGLL33870]_Thu hồi config |  | ThuyVT69 | Tool fail
HT03042600334[ESC-KTHT][HNLT12255]_Remove Route |  | TrieuHQ5 | Tool fail
HT03042600057[ESC-KTHT][SGLL36819]_Thay đổi cấu hình theo yêu cầu |  | TrieuHQ5 | Không có tool
HT30032600694 | [ESC-KTHT][HNLD55422]_Thay đổi cấu hình theo yêu cầu | TrieuHQ5
HT04042600412[ESC-KTHT][SGLC02162]_Cấu hình LACP mode access cho KHG CloudIntelligenceLimited |  | TrieuHQ5 | Không có tool
HT09042600705 | [ESC-KTHT] [HNLL33962]_Thay đổi cấu hình theo yêu cầu | VinhSNH | Tool fail
HT08042600788_ | [ESC-QLTKVH][HNLL40148]_Cấu hình KHG STATIC | TuTT2 | Không có tool

## Sự Cố Lớn
VẬN HÀNH – Kiểm soát sự cố lớn, IPLC theo tuần
STT | Tuần | Loại sự cố | MSC | Sự cố | Tình trạng xử lí | Đã xác định NN | Đã có PA xử lý | Thời gian phát sinh | Thời gian ghi nhận | Thời gian thông báo | Thời gian update tiến độ | Vấn đề | PA xử lí | Kế hoạch
1 | 4/8 tới 12/8 | SC thường | SC05082601284 | Sự cố thiết bị UPE/NPE LSNM00110MX14 down. | - Chưa hoàn tất |  |  | 2026-07-09 07:53 | 2026-07-09 08:40 | Đúng quy trình | Đúng quy trình | - Chưa có NN
2 |  |  | SC06082600068 | Sự cố down 150G/500G kênh Peering FPT-Viettel HCM | - Hoàn tất |  |  | 2026-07-10 13:02 | 2026-07-10 13:02 | Thông báo chậm | Đúng quy trình | Ảnh hưởng của Sự cố down kênh HHT-EPZ
3 |  |  | SC06082600069 | Sự cố down kênh HHT-EPZ. Traffic chạy qua node HCMV001061WDCIS đang chạy 1+0. | - Hoàn tất |  |  | 2026-07-10 18:07 | 2026-07-10 18:15 | Đúng quy trình | Đúng quy trình
4 |  |  | SC06082600205 | Sự cố thiết bị BRUM001NPE02MX14 lỗi Juniper Chassis Alarm (Fan Tray Failure) | - Hoàn tất |  |  | 2026-07-10 20:41 | 2026-07-10 20:47 | Đúng quy trình | Đúng quy trình
5 |  |  | SC06082601100 | Sự cố down kênh QNI-BVI cáp mạch D và kênh QNI-TKY cáp mạch C trên ring BB1. Ảnh hưởng BB1 chạy 1+0 phân đoạn QNI-DNG | - Hoàn tất |  |  | 2026-07-11 10:43 | 2026-07-11 10:50 | Thông báo chậm | Đúng quy trình | - NOC cf muộn
6 |  |  | SC07082600813 | Sự cố lỗi CHASSISD_SNMP_TRAP10 trên hai thiết bị HCM-CGNAT-07 và HNI-CGNAT-02 | - Chưa hoàn tất |  |  | 2026-07-13 17:28 | 2026-07-13 17:33 | Đúng quy trình | Đúng quy trình | - Chưa có NN | - Chưa có PA
7 |  |  | SC07082601065 | Sự cố thiết bị HNI-CGNAT-05 lỗi Card down tự reboot | - Chưa hoàn tất |  |  | 2026-07-13 21:59 | 2026-07-13 22:05 | Đúng quy trình | Đúng quy trình | - Chưa có NN | - Chưa có PA
8 |  |  | SC07082601314 | Sự cố lỗi không truy cập vào được web fptplay.vn | - Hoàn tất |  |  | 2026-07-13 00:18 | 2026-07-13 00:27 | Đúng quy trình | Đúng quy trình
9 |  |  | SC07082601395 | Sự cố lỗi logout tài khoản khi nhấn vào xem các nội dung trên các nền tảng box và web Fpt Play. | - Chưa hoàn tất |  |  |  |  | Đúng quy trình | Đúng quy trình | - Chưa có NN | - Chưa có PA
10 |  |  | SC08082600931 | Sự cố nhiều KHG khu vực QTI lỗi không truy cập được Ticktok và và các app ngân hàng | - Hoàn tất |  |  | 2026-07-09 07:53 | 2026-07-09 08:40 | Đúng quy trình | Đúng quy trình
11 |  |  | SC08082601018 | Sự cố down kênh HPO-NAN trên mạch A ring BB3, ảnh hưởng BB3 chạy 1+0 trên mạch B phân đoạn NAN-DNG. | - Hoàn tất |  |  | 2026-07-10 13:02 | 2026-07-10 13:02 | Đúng quy trình | Đúng quy trình
12 |  |  | SC08082601654 | Rải rác KH dùng Smart TV Toshiba xem truyền hình / Phim truyện báo lỗi 1002 | - Hoàn tất |  |  | 2026-07-10 18:07 | 2026-07-10 18:15 | Đúng quy trình | Đúng quy trình
13 |  |  | SC09082600124 | Sự cố thiết bị HNI-TOR-CGY3F11-01 down | - Hoàn tất |  |  | 2026-07-10 20:41 | 2026-07-10 20:47 | Đúng quy trình | Đúng quy trình
14 |  |  | SC10082600530 | Sự cố down các kênh: mạch C DHA-LTY, mạch B HUE-DNG và mạch C PLC-DNG trên BB1; mạch B HUE-DNG trên BB3. Ảnh hưởng BB1 và BB3 giảm bảo vệ, hiện chạy 1+0. | - Hoàn tất |  |  | 2026-07-11 10:43 | 2026-07-11 10:50 | Đúng quy trình | Đúng quy trình
15 |  |  | SC10082600986 | Sự cố lỗi EM không tạo auto ticket | - Hoàn tất |  |  | 2026-07-13 17:28 | 2026-07-13 17:33 | Đúng quy trình | Đúng quy trình
16 |  |  | SC11082600913 | Sự cố nhiều thiết bị truyền dẫn mất giám sát | - Hoàn tất |  |  | 2026-07-13 21:59 | 2026-07-13 22:05 | Đúng quy trình | Đúng quy trình
17 |  |  | SC11082601079 | Sự cố lỗi hệ thống IAM không đăng nhập được | - Chưa hoàn tất |  |  | 2026-07-13 00:18 | 2026-07-13 00:27 | Đúng quy trình | Đúng quy trình | - Chưa có NN | - Chưa có PA
18 |  |  | SC11082601388 | Sự cố đứt cáp DHA-LBO trên BB2. | - Hoàn tất |  |  |  |  | Đúng quy trình | Đúng quy trình
19 |  |  | SC12082600227 | Sự cố down 100G Peering sang Viettel | - Hoàn tất |  |  | 2026-07-09 07:53 | 2026-07-09 08:40 | Đúng quy trình | Đúng quy trình
20 |  | SC IPLC | SC05082601896 | down 100G NTC FTI300G CMI-SGP BB | - Hoàn tất |  |  | 2026-07-10 13:02 | 2026-07-10 13:02 | Đúng quy trình | Đúng quy trình
21 |  |  | SC07082600020 | down 400G / 800G CMI-SGP (Cáp đất liền) (BB) | - Chưa hoàn tất |  |  | 2026-07-10 18:07 | 2026-07-10 18:15 | Thông báo chậm | Đúng quy trình | - Chưa có NN | - Chưa có PA

## Vận Hành SLA
VẬN HÀNH SLA – Kết quả tháng
Mục tiêu | Thời gian | Những việc đã hoàn thành | Kế hoạch tiếp theo | Vấn đề / rủi ro đang gặp
37 chỉ tiêu SLA – đảm bảo vận hành đúng cam kết với đơn vị và vùng kinh doanh | Từ 24/7-12/08 | Hiện tại các chỉ tiêu tháng 8 đang đạt

## Ticket Escalate
VẬN HÀNH – Tình trạng ticket escalate
Mục tiêu | Tiến độ tổng thể | Những việc đã hoàn thành | Kế hoạch tiếp theo | Vấn đề / rủi ro đang gặp
Kiểm soát và hạn chế ticket escalate L2+ | Thực hiện định kì hàng tuần | Rà soát và check nguyên nhân các ticket cần escalate trong tuần | Check request bổ sung các hạng mục đang phát sinh nhiều ticket escalate | Gửi mail report định kỳ cho BGĐ
|  | Gửi thêm hướng dẫn pilot check lỗi KHG trên các dòng OLT mới | Đánh giá số lượng, kết quả ae thực hiện

## Năng suất
VẬN HÀNH NGUỒN LỰC – In/Out & NSNS
Hạng mục | Chi tiết | Trạng thái | Kế hoạch

## Clear Cảnh Báo Tồn
VẬN HÀNH – Clear Cảnh báo tồn trên hệ thống Giám sát
STT | Hạng mục | Tổng cảnh báo critical ban đầu > 3 ngày Tính từ 03/08/2026 | Hiện tại | Rà soát và xử lý cảnh báo tồn > 3 ngày |  | Note | SC (inprogress, pending) quá hạn xử lý > 3 ngày Tính từ 07/05/2026 | Hiện tại | Rà soát và xử lý SC (inprogress, pending) lâu ngày |  | Note
PIC | Đơn vị |  |  | Tiến độ (%) | Tình trạng |  |  |  | Tiến độ (%) | Tình trạng
QuangTT16 | PMB | 88 | 21 | 76.14% | Đang thực hiện | - PMB nhận thông tin kiểm tra và xử lý suy hao | Tool N8N | Push trên group |  | Đang thực hiện
QuangTT16 | INF-MB | 160 | 57 | 64.38% | Đang thực hiện | - Một số cảnh báo thiết bị và port down do các KH thu hồi và swap SW/OLT | Tool N8N | Push trên group |  | Đang thực hiện
QuangTT16 | INF-MN | 108 | 37 | 65.74% | Đang thực hiện | - Một số cảnh báo thiết bị và port down do các KH thu hồi và swap SW/OLT | Tool N8N | Push trên group |  | Đang thực hiện
QuangTT16 | NOC | 160 | 24 | 85% | Đang thực hiện | - Một số cảnh báo down cáp biển (IA, SJC) - Một số cảnh báo CPU cao trên các dòng thiết bị và 1 số cảnh báo port down | Tool N8N | Push trên group |  | Đang thực hiện
Data chi tiết : Data tồn tháng 5.xlsx https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N0tOCCa5s_gOEPWHuNYCsPVAjBn9-K1m/edit?usp=drive_link&ouid=115270658802957552610&rtpof=true&sd=true